Утверждаю

начальник отдела образования

администрации г.о. Красноармейск

_____________ С.И. Мельникова

План

мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ

образовательных организаций г.о.Красноармейск Московской области на 2015 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Место и сроки проведения | Ответственные, сайт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание Координационного совета г.о. Красноармейск. Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ на 2015 уч.г. | Отдел образования администрации г.о.Красноармейск Январь 2015 | Мельникова С.И., Гавриш Е.В. Сайт администрации г.о.Красноармейск (вкладка «Образование»). Сайт методического центра metodcentrkr.ucoz.ru |
| 2. | Размещение плана мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ г.о. Красноармейск на сайтах администрации и методического центра | Январь 2015 | Мельникова С.И., Кремницкая Г.Л. |
| 3. | Нормативно-правовое, управленческое и информационное обеспечение введения курса ОРКСЭ. Проверка приведения нормативно-правовой базы ОО в соответствии с Дорожной картой общеобразовательной организации | Февраль 2015 | Отдел образования администрации города |
| 4. | Организация повышения квалификации учителей, преподающих ОРКСЭ, не имеющих курсовой подготовки | С 01.03.2015 на протяжении всего периода | Методический центр |
| 5. | Освещение в городских СМИ проведение мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | С 01.03.2015 на протяжении всего периода | Отдел образования администрации, методический центр |
| 6. | Проведение родительских собраний в ОО г.о. Красноармейск с приглашением представителей конфессий | С 01.03.2015 по 28.03.2015 | Отдел образования администрации, методический центр |
| 7. | Проведение в рамках Дней образования открытых дверей в ОО (выставки, посещение уроков ОРКСЭ родителями, проведение мастер-классов, экскурсий и т.д.) | С 02.03.2015 по 25.03.2015 | Отдел образования администрации, методический центр, образовательные организации |
| 8. | Отражение в настенных средствах информации ОО мероприятий, обеспечивающих свободу выбора одного из модулей ОРКСЭ | С 01.03.2015 на протяжении всего периода | Образовательные организации |
| 9. | Круглый стол «Обеспечение качественного ведения курса ОРКСЭ в 2015 уч.г. в 4-х классах ОО» | май 2015 | Отдел образования администрации, методический центр |
| 10. | Организация для учителей ОРКСЭ мероприятий с участием представителей духовенства с целью получения консультационной помощи | С 01.03.2015 на протяжении всего периода | Методический центр metodcentrkr.ucoz.ru |
| 11. | Проведение мониторинга по выявлению затруднений у педагогов в преподавании курса ОРКСЭ | Май 2015 | Методический центр metodcentrkr.ucoz.ru |
| 12. | Анкетирование родителей обучающихся 3-х классов общеобразовательных организаций с целью определения курса ОРКСЭ на 2015-2016 учебный год. Обработка анкет и информирование администрации ОО о результатах анкетирования | Май 2015 | Методический центр metodcentrkr.ucoz.ru |
| 13. | Анкетирование родителей обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций с целью выявления удовлетворенности преподаванием курса ОРКСЭ. Обработка анкет и информирование администрации ОО о результатах анкетирования | С 01.04.2015 по 15.04.2015 | Методический центр metodcentrkr.ucoz.ru |
| 14. | Регулярное пополнение сайта образовательной организации материалами, касающимися вопросов преподавания ОРКСЭ | на протяжении всего периода | МБОУ СОШ №1 www.150school1krasno.edusite.ru МБОУ СОШ №2 www.sch2kr.ru МБОУ СОШ №3 www.shk3.ru МБОУ СОШ №4 http://150school4krasno.edusite.ru/p1aa1.html МАОУ Гимназия №6 www.gimn-6.ru |